## Инструкция
Фаза 1: выбор концепции проекта (нечёткий коллективный TOPSIS и чёткий коллективный МАИ)
Команда из двух экспертов: Савелий Хвостов, Екатерина Козлова. Концепций 4, критериев 5.
Что заполнять (жёлтые ячейки, синий шрифт). Каждый эксперт заполняет только свои блоки и не смотрит чужие до конца.
1. «Оценки»: оценка каждой концепции по каждому критерию тройкой (l ≤ m ≤ u) по шкале 1–10:
l = наименьшее возможное, m = наиболее ожидаемое, u = наибольшее возможное. Шкала всегда «сколько этого свойства»:
для max-критериев l пессимистичная, u оптимистичная; для min-критериев (трудоёмкость, риски) наоборот: u пессимистичная.
для трудоёмкости 10 = очень трудоёмко, для рисков 10 = очень рискованно (метод сам учтёт, что это min-критерии).
Строка w: важность критерия тройкой на шкале 0–1 (l ≤ m ≤ u).
2. «МАИ Эксперт 1» и «МАИ Эксперт 2»: верхний треугольник 6 матриц парных сравнений по шкале Саати:
1 одинаково, 3 немного лучше, 5 лучше, 7 значительно лучше, 9 абсолютно лучше, 2/4/6/8 промежуточные;
если строка хуже столбца, ставится дробь (=1/3, =1/5, …). В матрицах концепций «лучше» значит «лучше по этому критерию»:
для трудоёмкости и рисков лучше та концепция, у которой их МЕНЬШЕ.
Нижний треугольник, веса и согласованность считаются сами. Если ОС > 0,10, пересмотреть свои суждения.
Всё остальное формулы. Итоги на листе «Итог».
Нечёткий коллективный TOPSIS
• Агрегирование экспертов: l = MIN(l_k), m = СРЗНАЧ(m_k), u = MAX(u_k); так же для весов.
• Нормализация: для max (l/u*, m/u*, u/u*), u* = max u по критерию; для min (l⁻/u, l⁻/m, l⁻/l), l⁻ = min l.
• Взвешенная матрица v = r ⊗ w (покомпонентно).
• A* = (max u, max u, max u), A⁻ = (min l, min l, min l) по каждому критерию.
• d(a,b) = √(((a1−b1)² + (a2−b2)² + (a3−b3)²)/3); D* и D⁻ суммируются по критериям; CC = D⁻/(D* + D⁻), лучшая с max CC.
Чёткий коллективный МАИ
• Иерархия: цель → 5 критериев → 4 концепции.
• Каждый эксперт заполняет свои матрицы; коллективная матрица: поэлементное среднее геометрическое суждений (AIJ).
• Веса: нормированные средние геометрические строк; λmax = Σ(сумма столбца × вес); ИС = (λmax − n)/(n − 1);
СИ(4) = 0,90, СИ(5) = 1,12; ОС = ИС/СИ, согласовано при ОС ≤ 0,10.
• Глобальный приоритет концепции = Σ(вес критерия × локальный приоритет концепции).

## Концепции
Концепции и критерии
Код | Концепция | Описание
A1 | Доска домашек группы | Telegram-бот группы: студенты добавляют задания и сроки по предметам, бот напоминает о дедлайнах, каждый отмечает выполненное, по команде выводится сводка на неделю
A2 | Очередь на защиту лабораторных | Веб-сервис: преподаватель открывает слоты сдачи, студенты записываются в очередь, получают уведомление, когда подходит их очередь, преподаватель отмечает результат защиты
A3 | Общие расходы с друзьями | Telegram-бот для компании друзей: в поездке или на встрече каждый вносит, кто за что заплатил, бот считает, кто кому сколько должен, сводит долги к минимуму переводов, напоминает о долге, получатель отмечает возврат
A4 | Трекер подписок | Веб-приложение: список регулярных списаний с суммой и датой, напоминание за день до оплаты, итог расходов на подписки в месяц, подсказка отменить подписку, которой давно не пользовались
Код | Критерий | Тип (max/min) | Что оценивает
C1 | Полезность для пользователей | max | Насколько продукт решает реальную и частую проблему целевой аудитории
C2 | Трудоёмкость реализации | min | Объём и сложность работ при условии 10–15 use case
C3 | Внешние зависимости и риски | min | Зависимость от сторонних API, платформ и данных, юридические и эксплуатационные риски
C4 | Понятность предметной области | max | Насколько команде знакома область: легко ли писать use case и оценивать работы в фазах 2–5
C5 | Интерес команды | max | Насколько команде интересно вести этот проект весь семестр и разбираться в его предметной области

## Оценки
Экспертные оценки: нечёткие трёхточечные числа (l ≤ m ≤ u), концепции по шкале 1–10, веса по шкале 0–1
Эксперт 1 (Савелий Хвостов)
Концепция
|  | l | m | u | l | m | u | l | m | u | l | m | u | l | m | u
A1 |  | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10
A2 |  | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 2 | 6 | 7
A3 |  | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9
A4 |  | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10
w | Важность критерия (0–1) | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.75 | 1
Проверка l ≤ m ≤ u
Эксперт 2 (Екатерина Козлова)
Концепция
|  | l | m | u | l | m | u | l | m | u | l | m | u | l | m | u
A1 |  | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8
A2 |  | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7
A3 |  | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6
A4 |  | 7 | 9 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10
w | Важность критерия (0–1) | 0.7 | 0.85 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1
Проверка l ≤ m ≤ u

## TOPSIS
Нечёткий коллективный метод TOPSIS
1. Агрегированная матрица (l = MIN, m = СРЗНАЧ, u = MAX по экспертам)
Концепция
|  | l | m | u | l | m | u | l | m | u | l | m | u | l | m | u
A1
A2
A3
A4
w | Агрегированный вес
Тип критерия
u* = max u
l⁻ = min l
2. Нормализованная матрица
Концепция
|  | l | m | u | l | m | u | l | m | u | l | m | u | l | m | u
A1
A2
A3
A4
3. Взвешенная нормализованная матрица v = r ⊗ w
Концепция
|  | l | m | u | l | m | u | l | m | u | l | m | u | l | m | u
A1
A2
A3
A4
A* | Идеальное решение
A⁻ | Антиидеальное решение
4. Расстояния до A* и A⁻, коэффициент близости
| Концепция | d*(C1) | d*(C2) | d*(C3) | d*(C4) | d*(C5) | D* | d⁻(C1) | d⁻(C2) | d⁻(C3) | d⁻(C4) | d⁻(C5) | D⁻ | CC | Ранг
A1
A2
A3
A4

## МАИ Эксперт 1
МАИ: суждения эксперта 1 (Савелий Хвостов)
Заполняется только верхний треугольник (жёлтые ячейки): насколько строка лучше/важнее столбца по шкале Саати. Дроби вводить как =1/3.
Критерии: парные сравнения важности
[7 empty] | Ср. геом. | Вес
C1 |  | 1 | 5 | 2 | 7 | 3
C2 |  |  | 1
C3 |  |  |  | 1 | 2 | 2
C4 |  |  |  |  | 1
C5 | [5 empty] | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 1,12)
Концепции по критерию C1
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1 | 3 | 5 | 2
A2 |  |  | 1 | 2 | 2
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Концепции по критерию C2
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1 | 5 | 1
A2 |  |  | 1
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Концепции по критерию C3
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1 | 5
A2 |  |  | 1
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Концепции по критерию C4
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1 | 7 | 1
A2 |  |  | 1
A3 |  |  |  | 1 | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Концепции по критерию C5
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1 | 4
A2 |  |  | 1
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)

## МАИ Эксперт 2
МАИ: суждения эксперта 2 (Екатерина Козлова)
Заполняется только верхний треугольник (жёлтые ячейки): насколько строка лучше/важнее столбца по шкале Саати. Дроби вводить как =1/3.
Критерии: парные сравнения важности
[7 empty] | Ср. геом. | Вес
C1 |  | 1 | 7 | 5 | 7 | 3
C2 |  |  | 1 |  | 3
C3 |  |  |  | 1 | 3
C4 |  |  |  |  | 1
C5 | [5 empty] | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 1,12)
Концепции по критерию C1
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1 | 1 | 3
A2 |  |  | 1 | 2
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Концепции по критерию C2
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1 | 1 | 5 | 3
A2 |  |  | 1 | 5 | 3
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Концепции по критерию C3
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1 | 1 | 5 | 3
A2 |  |  | 1 | 5 | 3
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Концепции по критерию C4
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1 | 1 | 5
A2 |  |  | 1 | 3
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Концепции по критерию C5
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1 | 1 | 7
A2 |  |  | 1 | 5
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)

## МАИ
Коллективный МАИ: поэлементное среднее геометрическое суждений экспертов
Иерархия: цель «Выбор концепции проекта» → критерии C1–C5 → концепции A1–A4.
Критерии: парные сравнения важности
[7 empty] | Ср. геом. | Вес
C1 |  | 1
C2 |  |  | 1
C3 |  |  |  | 1
C4 |  |  |  |  | 1
C5 | [5 empty] | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 1,12)
Концепции по критерию C1
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1
A2 |  |  | 1
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Концепции по критерию C2
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1
A2 |  |  | 1
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Концепции по критерию C3
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1
A2 |  |  | 1
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Концепции по критерию C4
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1
A2 |  |  | 1
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Концепции по критерию C5
[6 empty] | Ср. геом. | Вес
A1 |  | 1
A2 |  |  | 1
A3 |  |  |  | 1
A4 |  |  |  |  | 1
Сумма столбца
λmax
ИС = (λmax−n)/(n−1)
ОС = ИС / СИ (СИ = 0,90)
Синтез: глобальные приоритеты
| Концепция | [5 empty] | Глобальный приоритет | Ранг
A1
A2
A3
A4

## Итог
Итог фазы 1
Код | Концепция | TOPSIS: CC | TOPSIS: ранг | МАИ: приоритет | МАИ: ранг | Сумма рангов
A1
A2
A3
A4
Лучшая по TOPSIS
Лучшая по МАИ
Методы согласны?
Согласованность коллективных матриц МАИ (ОС)
Критерии: парные сравнения важности
Концепции по критерию C1
Концепции по критерию C2
Концепции по критерию C3
Концепции по критерию C4
Концепции по критерию C5